## Sheet1
| Duration in Months |  |  |  | Ceiling | Floor | Round
Activity | O | M | P | PERT | PERT | PERT | PERT | STD
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 5 | 4 | 4.0833 | 2.25
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 7 | 6 | 6.1667 | 3.1667
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 5 | 4 | 4.1667 | 2.8333
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 4 | 3 | 3.25 | 2.4167
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 8 | 7 | 7.8333 | 3.5
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 5 | 4 | 4.1667 | 2.5
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 4 | 3 | 3.0833 | 2.25
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 7 | 6 | 6.9167 | 3.75
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 6 | 5 | 5.1667 | 2.8333
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 6 | 5 | 5.3333 | 2.6667
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0